## HEDEF KARTI-BOŞ
Formu Dolduran Birimin Adı |  |  | Hemşirelik Bölümü
Stratejik Amaç |  | 1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek,
Hedef |  | Hemşirelik eğitimi lisans ve lisans üstü programlarının akreditasyonunu sağlamak
Sıra No | Faaliyetin Adı |  |  | Faaliyetin Hedef'e Katkısı (%)(Tüm Faaliyetlerin toplamı %100 olacak) | Faaliyet Sorumlusu | İşbirliği Yapılacak (Kişi/Bölüm/Birim) | [10 empty] | Faaliyet İçin İhtiyaç Duyulan İlave Kaynaklar
[7 empty] | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | (İnsan, Malzeme, Makine ve Techizat vb.)
Öğretim elemanı kadrosu, eğitimci ücreti, konaklama maliyeti, kurs/eğitim katılım ücretleri, kırtasiye giderleri, eğitim araç ve gereçleri(maket, model, simülatör, akıllı tahta vb…)
[7 empty] | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi
F.1 | hemşirelik yönetici ve eğitim kadrosunun akreditasyon için hazırlığını sağlamak |  |  | 15% | Bölüm Başkanı | Tüm birimler | 1 Ocak | 2017-12-31
F.2 | hemşirelik eğitim programlarının akreditasyon değerlendirme standartlarına uygunluğunu sağlamak |  |  | 40% | Bölüm başkanı | Anabilim Dalı Başkanları | 1 Ocak | 2017-12-31
F. 3 | Eğitim ortamının fiziksel (derslikler, laboratuvarlar, ofisler, kütüphane, vb)olarak program amaç ve çıktılarına ulaşmayı sağlayacak şekilde düzenlemek. |  |  | 25% | Bölüm başkanı | Tüm birimler | 1 Ocak | 2017-12-31
F.4 | ilgili akreditasyon kurumu çıktıları doğrultusunda mezunları değerlendirmek |  |  | 10% | Bölüm başkanı | Görevli öğretim elemanları | 1 Ocak | [8 empty] | 2017-12-31
Sıra No | Hedefe İlişkin Performans Göstergeleri |  |  | Ölçü Birimi (Yüzde, Sayı, Ortalama, yıl, yarıyıl,… vb) | Önem Düzeyi (%) (Tüm düzeylerin toplamı %100 olacak) | Sorumlu (Kişi/Bölüm/Birim) |  | İlgili Olduğu Faaliyet Numarası | Gösterge Başlangıç Değeri (Mevcut Durum) | 1. Yıl | 2. Yıl | 3. Yıl | 4. Yıl | 5. Yıl | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | Açıklama
PG.1 | Yönetici ve eğiticilerin akreditasyon eğitimlerine katılımı |  |  | yüzde | 10% | Bölüm Başkanı |  | F.1 | 0.2 | %50 | %60 | %70 | %90 | %100 | Yılda bir | Yılda bir
PG.2 | Hemşirelik eğitimi lisans programının akrditasyonu için ilgili akreditasyon kuruluna başvuruda bulunma |  |  | yüzde | 20% | Bölüm başkanı |  | F.2 | 0 | %100 |  | %100 |  |  | Süreli | Süreli
PG.3 | Eğitim ortamının fiziksel (derslikler, laboratuvarlar, ofisler, kütüphane, vb)olarak program amaç ve çıktılarına ulaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenmiş olması |  |  | yüzde | 10% | Bölüm başkanı |  | F.3 | 0.2 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | Yılda bir | Yılda bir
PG.4 | Hemşirelik eğitimi lisans programının akreditsayon belgesini alma |  |  | yüzde | 50% | Bölüm başkanı |  | F.2 | 0 | %100 |  |  | %100 |  | Süreli | Süreli
PG.5 | Mezunların işe başlama izlenme durumu |  |  | yüzde | 10% | Bölüm başkanı |  | F.4 | 0 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | Yılda bir | Yılda bir
Sıra No | Hedefe Ulaşmada Karşılaşılabilecek Riskler |  |  | Riskin Gerçekleşme İhtimali (%) | Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Oluşturacağı Sonuç | [7 empty] | Riskin Ortadan Kaldırılması veya Etkisinin Azaltılması İçin Yapılması Gerekenler
R.1 | Eğitici ve yöneticilerin eğitime katılmaması |  |  | 10% | Eğitimden beklenen amaçlara ulaşılamaması | [7 empty] | Eğitime katılım motivasyonunu artırıcı önlemler almak (sertifika, katılım belgesi, atamalarda puan verme)
R.2 | Hemşirelik eğitimi lisans programının akrditasyonu için ilgili akreditasyon kuruluna başvuruda bulunamama |  |  | 20% | Programın akredite olamaması | [7 empty] | Güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler belirlenerek akredite olmak için başvurmak üzere gerekli koşulların oluşturulması
R.3 | Hemşirelik eğitimi lisans programının akreditasyon belgesini belirlenen sürede alamama |  |  | 30% | Programın akredite olamaması | [7 empty] | Güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler belirlenerek akreditasyon belgesi almak için gerekli koşulların oluşturulması
R. 4 | Eğitim ortamının program amaç ve çıktılarına ulaşmaya sağlayacak şekilde düzenlenememesi |  |  | 20% | Program amaç ve çıktılara ulaşamama | [7 empty] | Kurum altyapı olanaklarından faydalanma, altyapı projeleri
R.5 | Mezun izleme oranlarına ulaşılamaması |  |  | 40% | mezun takip sisteminin etkin yürütülememesi | [7 empty] | Güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler belirlenerek takip sisteminin sağlanması
1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek,
2. Eğitim-Öğretim Alanını Güçlendirmek,
3. Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek,
4. Topluma Sunulan Hizmetlerde Verimliliği, Etkinliği ve Kaliteyi Artırmak ve Paydaşlarla Etkileşimi Yoğunlaştırmak
Note on E5: 2019-2023 Stratejik Plan Amaçları; 1. Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, 2. Eğitim-Öğretim Alanını Güçlendirmek, 3. Araştırma ve Bilgi Transferi Alanını Güçlendirmek, 4. Topluma Sunulan Hizmetlerde Verimliliği, Etkinliği Ve Kaliteyi Artırmak ve Paydaşlarla Etkileşimi Yoğunlaştırmak olarak belirlenmiştir. Açılan listeden çalışılmak istenilen amaç seçilecektir.
Note on E6: Üniversite stratejik amaçları doğrultusundaki hedefiniz yazılacaktır. Yazılacak her hedef için ayrı bir hedef kartı doldurulacaktır.
Note on D8: Stratejik amaca ve hedefe ulaşmaya yönelik faaliyetler belirlenerek yazılacaktır.Faaliyetler uygulanabilir ve maliyetlendirilebilir olmalıdır. Her hedef için en az bir faaliyet belirlenmelidir.
Note on L10: Faaliyet yapılacak yıl için "X" işareti koyunuz.
Note on N10: Faaliyet yapılacak yıl için "X" işareti koyunuz.
Note on P10: Faaliyet yapılacak yıl için "X" işareti koyunuz.
Note on R10: Faaliyet yapılacak yıl için "X" işareti koyunuz.
Note on D17: Belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılan Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması için miktar ve zaman boyutunu içerecek şekilde ifade edilir.
Note on H17: Belirlenen göstergenin hedefe ulaşmadaki önem düzeyi yüzdesel olarak ifade edilecektir. (Tüm düzeylerin toplamı %100 olacak)
Note on K17: Örnek1; F.1 Örnek2; F.1, F.2 Her gösterge en az bir faaliyet ile ilişkilendirilecektir. Gösterge birden fazla faaliyet ile de ilişkilendirilebilir.
Note on M17: Performans göstergesinde 1.Yıl itibariyle planlanan değer
Note on N17: Performans göstergesinde 2.Yıl itibariyle planlanan değer
Note on O17: Performans göstergesinde 3.Yıl itibariyle planlanan değer
Note on P17: Performans göstergesinde 4.Yıl itibariyle planlanan değer
Note on Q17: Performans göstergesinde 5.Yıl itibariyle planlanan değer
Note on R17: Performans göstergesinin ay/altı ay/yıl gibi izlenme dönemine yer verilecektir.